## Suunnitteluohje
PÖLYNTORJUNNAN SUUNNITTELUOHJE
1.Yleistä
Aiheesta löytyy myös verkkokurssi Skanskan verkko-oppimisympäristössä, joka on syytä suorittaa ennen suunnittelua.
Vna rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 asettaa vaatimuksia pölyntorjunnan suunnittelulle ja toteutukselle. Asetuksessa otetaan kantaa pölyntorjunnassa käytettävien laitteiden asetteluun sekä painotetaan seurannan ja työhygienisten mittausten merkitystä.
Vuoden 2020 alussa tuli voimaan Valtioneuvoston asetus (1267/2019) työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle eli kvartsipölylle, luetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi työmenetelmäksi.
Suunnitelman laajuuteen vaikuttaa onko kyseessä uudishanke vai korjauskohde. Suunnitelman laajuuteen vaikuttaa lisäksi valmistuvan rakennuksen käyttötarkoitus, sijainti sekä hankkeen laajuus.
Työalueiden välittömässä läheisyydessä oleskelevat ja sen vaikutuspiirissä työskentelevät henkilöt tulee suojata työstä syntyviltä epäpuhtauksilta. Ensisijainen suojaaminen tapahtuu estämällä ilmavälitteisesti leviävien pölyjen ja muiden terveydelle vaarallisten aineiden pääsy hengitysvyöhykkeelle. Tämä aikaansaadaan käyttämällä työssä alipaineistettua osastointityömenetelmää ja kohdepoistoa. Mikäli pölyn ja/tai muiden haitallisten aineiden pitoisuutta hengitysilmassa ei saada alle HTP-arvojen (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) tai muiden työssä käytettävien normien, tulee altistuvat henkilöt suojata henkilökohtaisten suojainten avulla.
Rakennustyöntekijät altistuvat mm. betoni-, kivi-, tiili-, puu- sekä eristevillapölylle. Betoni-, kivi- ja tiilipölyjen terveysvaikutuksia ovat hengitystie- ja ihoärsytys. Lisäksi pölyn haitallisuuteen vaikuttaa erityisesti asbestin, pah-yhdisteiden, pcb:n, lyijyn sekä kvartsin pitoisuudet, jotka tulee ottaa huomioon suurten pölyä muodostavien työkokonaisuuksien suunnittelussa.
Kiteistä kvartsia esiintyy mineraaleissa ja kiviaineksissa. Hienojakoisimman kvartsipölyn on todettu aiheuttavan pitkäaikaisessa altistumisessa kivipölykeuhkoa eli silikoosia. Siihen sairastuneilla henkilöillä on todettu edelleen olevan kohonnut riski sairastua keuhkosyöpään.
Ilman tavoitepitoisuus on 50% HTP-arvosta, jolloin altistuminen ei ole merkittävää. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut kiteiselle piidioksidipölylle HTP-arvon 0,05 mg/m3. Ilman tavoitepitoisuus on siis alle 0,025. HSE-päällikkö listaa työmaidensa työsuojelupäälliköiden avulla syöpävaarallisille aineille altistuneiden henkilöiden nimet ja toimittaa ASA-rekisteriin.
Tämä suunnitteluohje auttaa työmaata suunnittelemaan ja toteuttamaan pölyntorjunnan työn terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimuksia noudattaen. Eri välilehdille on koottu pölyntorjunnan suunnittelun eri vaiheiden välineet:
  Pölykortit auttavat tehtäväkohtaisen pölyntorjunnan suunnittelun ja toteutuksen. Pölyaltistumisen ja HTP-arvojen määrää voidaan arvioida tehtäväkohtaisten pölykorttien avulla.
  Tehtäväkartoituksen tarkoituksena on listata työtehtävät, jotka tuottavat pölyä ja joissa tarvitaan pölyltä suojautumisen keinoja. Kartoituksen avulla voidaan määrittää, minkälaisia keinoja työmaalle tarvitaan turvallisen ja terveellisen työn varmistamiseksi.
  Pölyntorjunnan menettelyt-välilehdelle määritellään tavoitteet sekä keinot, joita työmaalla käytetään pölyltä suojautumisessa. Tätä välilehteä työstäessä on tärkeää käydä läpi pölyntorjunnan vaatimukset ja puhtausluokat.
  Tehtäväkohtainen pölyntorjunta syventyy tehtäväkohtaisen pölyntorjunnan keinoihin ja työtehtävän pölyntorjunnalle nimetään vastuuhenkilö. Erikseen infra ja talonrakennus.
  Syöpävaaralliset pölyävät työvaiheet-lehdellä määritellään työnkesto ja altistumisaika, sekä millä keinoilla altistumista vältetään.
2. Pölyntorjunnan keskeiset tavoitteet
Pölyntorjunnan keskeisin tavoite määräytyy kunkin kohteen mukaan erikseen.
Tavoitteina tulisi olla ympäröivien tilojen ja materiaalien suojelun ohella vähentää työntekijöiden ja ulkopuolisten henkilöiden altistusta.
Pölyä ei saa myöskään johtaa suodattamatta ulos siten, silloin kun se tarpeettomasti lisää ulkoilman pölykuormaa ihmisten hengitysvyöhykkeellä tai rakennusten ilmanvaihdon tuloilma-aukkojen vaikutusalueilla.
Pölyntorjunta ei saa vaarantaa rakennushankkeen paloturvallisuutta, joka tulee ehdottomasti huomioida pölyntorjunnan suunnittelussa.
4.6 Alipaineistuslaitteet, kohdepoisto ja imurointi:
Pölynhallinnassa käytettävien alipaineistuslaitteiden tulee olla testattu KONE-RATU 09-3038 mukaisin menetelmin.
Alipaineistuslaitteissa tulee olla valmius varustaa ne H13-luokan HEPA suodattimilla (EN1822). Kojeissa ei saa olla pölysuodatinjärjestelmän ohi puhtaisiin tiloihin päästäviä vuotokohtia. Alipaineistuslaitteiden on oltava varustettuna neljällä pyörällä, joista vähintään kahden on oltava lukittavissa.
Laitteiden ulkokuoren on oltava suunniteltu siten, että se suojaa HEPA suodattimia kolhuilta. Suodattimien on oltava kokonaisuudessaan laitteiden sisällä.
Laitteiden toimintakunnon varmistaminen edellyttää päivittäistä puhdistusta ja huoltoa.
Alipaineistuksen mitoituksessa hyödynnetään laitekohtaisia paineentuottokäyriä. Alipaineistuslaitteiden tehon tulee olla riittävä jotta HEPA- suodattimen kapasiteetin täytyttyä laitteen ilmamäärä ei vähene alle mitoituksen ohjearvojen.
Kohdepoistossa ja imuroinnissa käytettävien laitteiden on oltava vähintään H-luokkaa. Työssä tulee myös huomioida kuinka laitteiden huolto ja suodattimien vaihto tapahtuu niin, ettei pöly pääse ilmaan tai työskentelyalueelle hengitysilmaan (esim. suodattimen puhdistaminen ja vaihto imureissa).
4.7 Poistoilma:
Alipaineistus toteutetaan liikuteltavilla alipaineistuslaitteistoilla, joiden avulla ilma johdetaan suodatettuna pois työalueelta. Ilma pyritään aina johtamaan suoraan ulos joko käyttämällä muovisukkaa, kierresukkaa tai peltikanavaa.
Ulosjohdetun ilman puhdistustarve määritetään tapauskohtaisesti. Puhdistus toteutetaan asentamalla alipaineistuslaitteisiin vaatimusten mukaiset suodattimet, tavoitteena epäpuhtauksien mahdollisimman nopea laimentaminen ennen pölyn kulkeutumista hengitysvyöhykkeille. Mikäli pölyn seassa on haitalliseksi tiedettyjä aineita, on ulosjohdatettava ilma puhdistettava HEPA-suodattimilla.
Mikäli ilma johdetaan rakennuksen sisälle, käytetään suodattimena HEPA-suodatinta. Esisuodatus toteutetaan käyttämällä G3- karkeasuodattimia, jotka vähentävät muiden suodattimien kuormitusta.
Jos poistoilmaa joudutaan johtamaan toiseen palo-osastoon tai toisen osaston kautta palo-osaston kautta ulos, asennetaan suojaseinään tarvittaessa palopelti ja alipaineistuslaitteisto varustetaan järjestelmällä, joka sammuttaa sen tulipalotilanteessa.
4.8 Ilmanvaihtojärjestelmien suojaus:
Rakennuksen oma ilmavaihto pidetään pois käytöstä työalueella sekä estetään iv-kanavien ja järjestelmien pölyyntyminen. Ilmanvaihtolaitteiden koekäytön ja säätöjen aikana tilojen tulee olla puhtaat. Ilmanvaihtojärjestelmä tulee puhdistaa ja tarkastaa ennen sen käyttöönottamista.
5. Tarkastukset ennen pölyävien työvaiheiden aloittamista
Ennen purku- ja muihin pölyäviin töihin ryhtymistä, tarkastetaan seuraavien asennusten toimivuus ja niistä tehdään pöytäkirjat:
5.1 Osastojen on oltava selvästi alipaineisia (tai ylipaineisia esim. puhtaita tiloja suojattaessa) muihin tiloihin nähden, niiden suojaseinämien on oltava tiiviit eikä tiloissa saa olla vuotoreittejä.
5.2 Ilmanvaihdon on oltava suljettu pois käytöstä ja asiallisesti suojattu pölyiltä.
5.3 Alipaineistuslaitteiden on oltava vaatimustenmukaisia ja varustettuna kohteen edellyttämillä suodattimilla. Poistettavan ilman ulospuhallusreittien palo-osastot tarkastettava.
5.4 Ovien ja kulkureittien sijainnit ja käyttö eivät saa vaarantaa tilojen alipainetta eivätkä aikaansaada pölyjen leviämistä hallitsemattomasti työalueilta.
6. Yhteistoiminta ja tiedotus
Pölyntorjunnan onnistumisen kannalta merkittävää on, että kaikki osapuolet ovat tietoisia pölyntorjuntaan liittyvistä erityistoimenpiteistä sekä järjestelyistä.
Tiedottaminen tulee suunnitella ja järjestää kunkin saneerausalueen osalta erikseen.
Urakoitsijoita koskeva tiedottaminen tehdään esimerkiksi urakoitsijapalavereissa.
7. Valvonta
Valvonta suoritetaan ensisijaisesti työmaalla vertaamalla toteutusta suunnitelmiin ja poikkeamatilanteissa korjaaviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi.
Valvontaa tehdään myös erilaisin mittausteknisin toimenpitein, kuten:
7.1 Työalueen ulkopuolella tehtävät yleispölypölymittaukset
7.2 Pölyn leviämisen visuaaliset tarkastukset
7.3 Automaattihälytystoiminen reaaliaikainen paine-eromittaus
7.4 Reaaliaikaisesti toteutettava pölypitoisuuden mittaus/keräys
7.5 Työhygieeniset mittaukset
7.6 Muut tilojen käyttöönottoa edellyttävät mittaukset.
8. Seuranta
Pölyntorjunnan onnistumista voidaan todentaa seuraavilla mittareilla:
8.1 Reklamaatiot (henkilökunta, asiakkaat)
8.2 Tilaajalle/tilojen käyttäjille suunnatuilla kyselylomakkeilla
9. Dokumentointi
Pölyntorjuntaan liittyvät suunnitelmat, tarkastuspöytäkirjat, piirustukset yms. asiakirjat tehdään pääsääntöisesti kirjallisina erikseen kultakin työalueelta.
Syntyneiden dokumenttien jakelu hoidetaan yhteisesti sovitulla tavalla esimerkiksi projektipankissa ja/tai sähköpostilla tai postin välityksellä.
Dokumentoitava on ainakin seuraavaa:
9.1 Pölyntorjuntasuunnitelmat alueittain
9.2 Pölynhallintakaluston sijoittelu merkittynä aluesuunnitelmaan
9.3 Liitepiirustukset
9.4 Tarkastuspöytäkirjat
9.5 Kokouspöytäkirjat
9.6 Tiedotteet
3. Pölyntorjunnan toteutuksen suunnittelu
Pölyntorjunnan toteutuksen suunnittelu tehdään jokaisen rakennusalueen osalta erikseen.
Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä rakennuttajan, suunnittelijoiden, valvojien, urakoitsijoiden, huoltohenkilökunnan sekä kiinteistön käyttäjien kanssa.
Suunnittelussa liitetään yhteen työkohteen hankkeen pölyävät työvaiheet, toteutusaikataulu, pölyntorjunnan päämäärät sekä niiden toteutussuunnitelmat.
Suunnittelussa määritetään mm:
1. Työalueiden suojaus- ja tiivistystarpeet
2. Vaiheittainen ali-/ylipaineistustarve pölyävien työvaiheiden ajaksi
3. Työosastojen suojaseinien sijainnit ja niiden rakenteet
4. Tilapäiset oviratkaisut ja pölyn leviämisen estäminen siirtymisreiteiltä
5. Rakennuksen ilmavaihdon tukkiminen tarpeen mukaan
6. Työmenetelmien valinnat
7. Pölyntorjunnassa käytettävän kaluston tarvearviointi
(kohdepoistolaitteet, imurit, alipaineistajat, ovielementit jne.) – määrä ja
sijoittelu
8. Tilapäiset poistoilmareitit ja niiden tekninen toteutus
9. Jätteenkäsittelyratkaisut
10. Pölyntorjuntaratkaisujen vaikutukset paloturvallisuuteen
4. Pölyntorjunnan käytännön toteutus
Pölyntorjunta toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:
4.1 Työmenetelmät valitaan mahdollisimman vähän pölyä tuottaviksi.
4.2 Työssä käytetään aina kohdepoistolaitteita.
4.3 Jätteiden käsittely tehdään estäen pölyn leviäminen hallitsemattomasti ympäristöön.
4.4 Osastointi:
Kukin rakennusalue eristetään (osastoidaan) pölytiiviillä seinillä puhtaista tiloista. Seinämät rakennetaan, siten että ne ovat riittävän kestäviä sekä täyttävät palotekniset vaatimukset. Osastoitu alue tiivistetään huomioiden palomääräykset.
4.5 Alipaineistaminen:
Osastoituun tilaan liitetään pölyn leviämisen estämiseksi alipaineistuslaitteet, joiden avulla kukin rakennusalue tehdään ali- tai ylipaineiseksi muihin tiloihin nähden. Laitteiden avulla laimennetaan pölyjen ja muiden terveydelle haitallisten aineiden pitoisuudet hengitysilmassa. Kulkureiteille asennetaan alipaineistavat pölynhallintaovet.
4.6. Henkilökohtainen suojautuminen:
Käy opiskelemassa lisää suojaimista välilehdeltä "henkilökohtainen suojaus".

## Tehtäväkartoitus
Tehtäväkartoitus pölyntorjuntasuunnitelmaan
Projekti / urakka |  |  | Työnumero | Pvm
Vastaava työnjohtaja |  |  |  | Rakennuttaja/Tilaaja
Vastuuhenkilö
Tehtävä | Tällä työmaalla | Käytettävät työvälineet ja -menetelmät, ohje |  | Suositeltava suojautuminen - työntekijä a)
Betoniliiman poisto1) |  | Työvaihe on ehdottomasti tehtävä kohdepoistolla varustettua hiontalaitetta käyttäen. Käytettävässä imurissa/alipaineistajassa on oltava HEPA-suodatin. |  | Työtä aloitettaessa varmistettava vähintään FFP3-tason hengityksen suojainta käyttäen, että laitteet toimivat suunnitellusti. Kun laitteen toiminta on varmistunut, työvaihetta voidaan jatkaa ilman hengityksensuojainta.
"Etuputsityöt" piikkaus2) |  | Käytetään kohdepoistoa piikkauskoneessa. Kohteena olevan tilan ilmanvaihtoa pyritään parantamaan luonnollista tuuletusta parantamalla. |  | Puhaltimella varustettu vähintään FFP3-tason hengityksensuojain.
"Etuputsityöt" betonin hionta2) |  | Betonin hiontatyö tehdään kohdepoistolla varustetulla laitteella, jossa käytettävässä imurissa/alipaineistajassa on oltava HEPA-suodatin. Kohteena olevan tilan ilmanvaihtoa pyritään parantamaan luonnollista tuuletusta parantamalla. |  | Puhaltimella varustettu vähintään FFP3-tason hengityksensuojain.
"Jälkiputsityöt" betonipintojen oikaisu laastilla ja hionta |  | Laastin ja betonin sekoituksessa käytettään kohdepoistolla varustettua sekoitusastiaa, jonka kohdepoisto toteutetaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla. Laastin ja betonin hiontatyö tehdään kohdepoistolla varustetulla laitteella, jossa käytettävässä imurissa/alipaineistajassa on oltava HEPA-suodatin. |  | Vähintään FFP3-tason hengityksensuojain, jonka asetuksessa tulee olla erityisen huolellinen.
Väliseinien asennustyöt |  | Varataan kerroksittain tila, jossa levyt työstetään ja tilan pölypitoisuus hallitaan siivouksella ja tuuletuksella. |  | Vähintään FFP2-tason hengityksensuojain, jonka asetuksessa tulee olla erityisen huolellinen.
Ulkoseinien eristystyöt1) |  | Tehostettu tuuletus ja erityisen huolellinen siivous välittömästi työvaiheen jälkeen. |  | Vähintään FFP2-tason hengityksen suojain, jonka asetuksessa tulee olla erityisen huolellinen sekä silmäsuojain ja suojavaatetus, joka estää ihon pitkäjaksoisen altistumisen kuiduille (esim. hihansuut teipataan suojakäsineisiin).
Seinä- ja kattotasoitteen levitystyö1) |  | Tasoitteen valmistuksessa käytetään kohdepoistolla varustettua sekoitusastiaa, jonka kohdepoisto toteutetaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla tai alipaineistetussa tilassa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmistasoitteita. Tehostettu tuuletus, jos mahdollista. Siivous välittömästi tasoitetöiden päätyttyä. |  | Puhaltimella varustettu vähintään FFP2-tason hengityksensuojain.
Seinä- ja kattotasoitteen hionta1) |  | Tasoitteen hionta tehdään kohdepoistolla varustetulla laitteella. Tehostettu tuuletus, jos mahdollista. Siivous välittömästi tasoitetöiden päätyttyä. |  | Puhaltimella varustettu vähintään FFP3-tason hengityksensuojain.
Maalaustyöt1) |  | Jos kohteessa tehdään ruiskumaalausta se edellyttää muiden tiloissa olevien henkilöiden vähintään FFP2-tason suojautumista. Ruiskumaalauksen aikana ja sen jälkeen toteutetaan tehostettu tuuletus, jos mahdollista. Siivous tehdään välittömästi työvaiheen päätyttyä. |  | Puhaltimella varustettu vähintään FFP2-tason hengityksensuojain tai käyttöturvallisuustiedotteen vaatiessa yhdistelmäsuojain.
Lattiatasoitteen hionta3) |  | Tasoitteen hionta tehdään kohdepoistolla varustetulla laitteella, jossa käytettävässä imurissa/alipaineistajassa on oltava HEPA-suodatin. Toteutetaan tehostettu tuuletus, jos mahdollista. Siivous tehdään välittömästi työvaiheen päätyttyä. |  | Työtä aloitettaessa varmistettava vähintään FFP3-tason hengityksensuojainta käyttäen, että laitteet toimivat suunnitellusti. Kun laitteen toiminta on varmistunut, työvaihetta voidaan jatkaa ilman hengityksensuojainta.
Laatoitustyöt3) |  | Laattojen katkaisussa tulee käyttää pölynhallinnaltaan sopivia menetelmiä eikä laattojen kuiva timanttileikkaus ilman kohdepoistoa ole sallittua. Laastin sekoitus tulee tehdä osastoidussa tai erittäin hyvin ilmastoidussa tilassa. Vaihtoehtoisesti laasti tulee sekoittaa kohdepoistolla varustetussa sekoitusastiassa. |  | Vähintään FFP2-tason hengityksensuojain, jonka asetuksessa tulee olla erityisen huolellinen.
Puuntyöstö1) |  | Puun katkaisussa tulee käyttää kohdepoistolla varustettuja sirkkeleitä, jossa käytettävässä imurissa/alipaineistajassa on HEPA-suodatin, jonka edellä tehokas esierotin karkealle pölylle. |  | Vähintään FFP2-tason hengityksensuojain, jonka asetuksessa tulee olla erityisen huolellinen.
Siivous1) |  | Työssä tulee käyttää lastaa ja HEPA-suodattimella varustettua imuria tai keskuspölynimuria. Harjan käyttö tulee kieltää. Raivaus ja siivoustyön aikana tehtävän pölyisen materiaalin siirtämisen yhteydessä esimerkiksi roska-astiaan tulee ottaa huomioon pölyn siirtyminen hengitysvyöhykkeelle ja siivottaviin tiloihin. Suositeltava ratkaisu on sijoittaa roska-astia esimerkiksi parvekkeelle. |  | Vähintään FFP3-tason hengityksensuojain pölyävien työvaiheiden (esimerkiksi pölyn ja pölyisen materiaalin siirron) aikana. Tilat, joissa ei ole kivipölyä FFP2.
Talotekniikan työt |  | Talotekniikan työt erotetaan pölyävistä työvaiheista mm. osastoimalla tai aikatauluttamalla työt. Asennusmateriaali säilytetään puhtausluokan vaatimalla tavalla. Lian ja pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtojärjestelmään estetään.
Muu, mikä
Muu, mikä Lisää tarvittaessa rivejä
a) Suodattavien suojaimien (erit.FFP3) yhtäjaksoinen käyttö ei yli 2 h. Pidempiaikaisessa ja jatkuvaluontoisessa käytössä vaaditaan puhaltimella varustettua hengityksensuojainta.
Vaadittava suojautuminen - muut työntekijät (asentajat yms.)
1)Muiden samassa tilassa työskentelevien työntekijöiden (siivoojat yms.) tulee käyttää henkilösuojaimena käytetään vaadittavaa hengityksen suojainta.
2)Kohteena oleva tila varustetaan varoituskilvillä, jossa kehotetaan pysymään pois tilasta pölyävän työvaiheen vuoksi tai käyttämään vaadittavaa hengityksen suojainta.
Note on B8: Valituista tehdään tehtäväkohtainen pölyntorjuntasuunnitelma

## Pölyntorjunnan menettelyt
Pölyntorjunnan menettelyt
Projekti / urakka |  | Työnumero | Pvm
Vastaava työnjohtaja |  | Rakennuttaja/Tilaaja
Vastuuhenkilö
Pölyntorjunnan päämäärä |  | Miten saavutetaan
Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestel-mien puhtausluokka (P1)
Työmaata ympäröivät tilat
Pölyaltistus rakennustyön aikana
Seurantamenetelmät |  |  | Vastuu
Mittaukset
Tarkastukset
Pölyntorjunnan huomiointi työmaakäytännöissä |  |  | Vastuu
Perehdyttäminen
Materiaalien varastointi ja suojaus
Jätehallinta
Siivous
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Skanskan edustaja | Urakoitsijan edustaja | Rakennuttajan edustaja
Note on A18: Jätekalustosuunnitelmaan voidaan merkitä myös pölynhallintakaluston sijainti (suojaseinät, alipaineistukset, keskuspölynimuri ym)

## Tehtäväk. pölyntorjunta Infra
Tehtäväkohtainen pölyntorjuntasuunnitelma Infrakohteet
Projekti / urakka |  |  | Työnumero | Pvm
Vastaava työnjohtaja |  |  | Rakennuttaja/Tilaaja
Tehtävä
Käytettävät työmenetelmät ja materiaalit
Muut tämän työvaiheen vaikutusalueella käynnissä olevat työt |  |  | Miten pölyaltistus vältetään?
Pölyn leviämisen estäminen | Tarve | Menetelmä |  | Vastuu
Työalueen suojaus- ja tiivistys
Kuormien peittäminen
Kastelu ja suolaus
Pölyntorjunnassa käytettävä kalusto | Tarve | Tyyppi, määrä ja sijoittelu |  | Vastuu
Kohdepoisto
Sadettimet
Liussuolausautot
Pölytalot
Jätteenkäsittely- ratkaisut
Pölyntorjunnan vaikutus paloturvallisuuteen | Tarve | Menetelmä |  | Vastuu
Rakenteiden suojaus
Pölyräjähdyksen mahdollisuus
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Skanskan edustaja |  | Urakoitsijan edustaja | Rakennuttajan edustaja
Note on A9: Valitaan mahdollisuuksien mukaan pölyämätön työväline ja materiaalit
Note on A14: Suojaseinät ja tilapäiset oviratkaisut. Merkitään erilliseen piirustukseen.
Kopioi tarvittava määrä välilehtiä tehtäväkartoituksen mukaisesti
Valtioneuvoston asetus (1267/2019)
Työnantajan on selvitettävä ne työtehtävät, joissa voi altistua kvartsipölylle (laadittava riskienarviointi)
- Otetaan huomioon materiaalien kvartsipitoisuudet
- Jos riskien arvioinnin perusteella on olemassa vaara työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä työntekijän altistuminen
- Altistumisen tasoa on vähennettävä niin alhaiseksi kuin teknisesti mahdollista
- Altistumisen kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi
- Määritettävä konkreettiset toimenpiteet, joilla pölyn muodostumista vältetään ja altistumisriskiä pienennetään
- Työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain
- Työnantajan on tunnistettava ja merkittävä vaara-alueet selvästi (esim. aluesuunnitelmaan/perehdytysaineistoon) tai muutoin varmistettava, etteivät asiattomat henkilöt pääse näille alueille.
Lisätietoja: kts. lomake Kvartsipöly Skanska Infra Oy

## Tehtäväkoht. pölyntorjunta TR
Tehtäväkohtainen pölyntorjuntasuunnitelma
Projekti / urakka |  |  | Työnumero | Pvm
Vastaava työnjohtaja |  |  | Rakennuttaja/Tilaaja
Vastuuhenkilö
Tehtävä
Käytettävät työmenetelmät ja materiaalit
Muut tämän työvaiheen vaikutusalueella käynnissä olevat työt |  |  | Miten pölyaltistus vältetään?
Pölyn leviämisen estäminen | Tarve | Menetelmä |  | Vastuu
Työalueen suojaus- ja tiivistys
Tilapäiset kulkureitit työn aikana
Ilmanvaihtokanavien tukkiminen
Pölyntorjunnassa käytettävä kalusto | Tarve | Tyyppi, määrä ja sijoittelu |  | Vastuu
Kohdepoisto
Alipaineistus
Tuuletus tai tilapäiset poistoilmareitit ja toteutus
Imurit
Jätteenkäsittely- ratkaisut
Pölyntorjunnan vaikutus paloturvallisuuteen | Tarve | Menetelmä |  | Vastuu
Rakenteiden suojaus
Pölyräjähdyksen mahdollisuus
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Skanskan edustaja |  | Urakoitsijan edustaja | Rakennuttajan edustaja
Note on A9: Valitaan mahdollisuuksien mukaan pölyämätön työväline ja materiaalit
Note on A14: Suojaseinät ja tilapäiset oviratkaisut. Merkitään erilliseen piirustukseen.
Kopioi tarvittava määrä välilehtiä tehtäväkartoituksen mukaisesti.
Liitetään TTS:n liitteeksi jokaisen pölyävän työvaiheen mukaan.
Valtioneuvoston asetus (1267/2019)
Työnantajan on selvitettävä ne työtehtävät, joissa voi altistua kvartsipölylle (laadittava riskienarviointi)
- Otetaan huomioon materiaalien kvartsipitoisuudet
- Jos riskien arvioinnin perusteella on olemassa vaara työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä työntekijän altistuminen
- Altistumisen tasoa on vähennettävä niin alhaiseksi kuin teknisesti mahdollista
- Altistumisen kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi
- Määritettävä konkreettiset toimenpiteet, joilla pölyn muodostumista vältetään ja altistumisriskiä pienennetään
- Työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain
- Työnantajan on tunnistettava ja merkittävä vaara-alueet selvästi (esim. aluesuunnitelmaan/perehdytysaineistoon) tai muutoin varmistettava, etteivät asiattomat henkilöt pääse näille alueille.
Lisätietoja: Kts. lomake Pölyntorjunta Talonrakennus

## Syöpävaaralliset pölyävät työva
Luettelo työvaiheista, joihin sisältyy syöpävaarallisia pölyäviä aineita.
Projekti / urakka |  | Työnumero | Pvm
Vastaava työnjohtaja |  |  | Rakennuttaja/Tilaaja
Vastuuhenkilö
Rakennusvaihe | Työtehtävä ja altistuminen |  | Syöpävaarallinen pölyävä aine
Rastita Tehtävä-kohdasta kun ne työvaiheet, joissa tehtäväkohtainen pölyntorjuntasuunnitelma on tehty.
Valtioneuvoston asetus (1267/2019)
Työnantajan on selvitettävä ne työtehtävät, joissa voi altistua kvartsipölylle (laadittava riskienarviointi)
- Otetaan huomioon materiaalien kvartsipitoisuudet
- Jos riskien arvioinnin perusteella on olemassa vaara työntekijän terveydelle, työnantajan on estettävä työntekijän altistuminen
- Altistumisen tasoa on vähennettävä niin alhaiseksi kuin teknisesti mahdollista
- Altistumisen kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi
- Määritettävä konkreettiset toimenpiteet, joilla pölyn muodostumista vältetään ja altistumisriskiä pienennetään
- Työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain
- Työnantajan on tunnistettava ja merkittävä vaara-alueet selvästi (esim. aluesuunnitelmaan/perehdytysaineistoon) tai muutoin varmistettava, etteivät asiattomat henkilöt pääse näille alueille.
Ohje altistumisen määrittelyyn:
- Kerro työn kesto ja altistumisaika
- Millä keinoilla altistumista vältetään